## Tabelle1
| Hochzeit von: | Marie und Johannes
| Die ausführliche Hochzeits-Checkliste finden Sie im Blog | www.von-pappenheim-druck.de/blog/
| Bitte hier geplantes Hochzeitsdatum hinterlegen: | 2023-10-15 |  | verbleibende Tage | 277.29
bei Eingabe "ja" färbt sich die Zeile ein |  | Termine berechnen sich automatisch
Erledigt | Aufgabe | ab wann erledigen? | Tage bis zur Hochzeit | Wer erledigt es? | Anmerkungen
nein | Eckdaten planen | 2022-04-15 | 548
nein | Finanzrahmen klären | 2022-04-15 | 548
nein | Hochzeitsplaner auswählen | 2022-04-15 | 548
nein | Erste (grobe) Gästeliste zusammenstellen | 2022-05-03 | 530
nein | Location suchen und reservieren | 2022-06-02 | 500
nein | Hochzeitskirche und Pfarrer auswählen (parallel zur Suche nach der Location) | 2022-06-02 | 500
nein | Hotels und Shuttle für die Übernachtung der Gäste auswählen (parallel zur Suche nach der Location) | 2022-06-02 | 500
nein | Musiker, Band, DJ’s anhören und auswählen | 2022-06-02 | 500
nein | Druckerei suchen (www.von-pappenheim-druck.de) | 2022-07-12 | 460
nein | Save-the-Date-Karten gestalten, drucken und versenden | 2022-08-01 | 440
nein | Trauzeugen bestimmen | 2022-10-15 | 365
nein | standesamtliche Trauung vorbereiten (notwendige Unterlagen organisieren) | 2022-10-15 | 365
nein | Ablauf der Hochzeit im Detail planen | 2022-10-15 | 365
nein | Zeiten festlegen | 2022-10-15 | 365
nein | Hotelkontingente reservieren | 2022-10-15 | 365
nein | Hochzeits –„Gefährt“ buchen | 2022-10-15 | 365
nein | Ausstattung organisieren | 2022-10-15 | 365
nein | Hochzeitstisch bestücken | 2022-10-15 | 365
nein | Ansprechpartner für organisatorische Dinge festlegen | 2022-10-15 | 365
nein | Gästeliste überprüfen | 2022-10-15 | 365
nein | Hochzeitsanzeigen und Hochzeitseinladungen gestalten, drucken und versenden (www.von-pappenheim-druck.de) | 2023-04-08 | 190
nein | Probeessen bei den Location (s) vereinbaren | 2023-04-18 | 180
nein | Termin mit Standesbeamten vereinbaren | 2023-04-18 | 180
nein | Termin mit Pfarrer vereinbaren | 2023-04-18 | 180
nein | Trauspruch auswählen | 2023-04-18 | 180
nein | Fürbitten verteilen | 2023-04-18 | 180
nein | Ehevertrag schließen | 2023-04-18 | 180
nein | Trauringe aussuchen | 2023-04-18 | 180
nein | Brautkleid aussuchen | 2023-04-18 | 180
nein | Cut und Frack aussuchen | 2023-04-18 | 180
nein | Hochzeitsreise buchen | 2023-05-28 | 140
nein | Dekoration und Blumenschmuck auswählen und bestellen | 2023-07-17 | 90
nein | Hochzeitstorte bestellen über www.von-pappenheim-druck.de möglich | 2023-07-17 | 90
nein | Blumenkinder ausstatten (erst so spät, weil die Kinder ja ruckzuck wachsen) | 2023-07-17 | 90
nein | Geschenke (give aways) für die Gäste kaufen | 2023-07-17 | 90
nein | Fotografen buchen | 2023-07-17 | 90
nein | Unterhaltung für den Empfang engagieren - z.B. Scherenschneider - über www.von-pappenheim-druck.de möglich | 2023-07-17 | 90
nein | Babysitter und Kinderprogramm organisieren | 2023-07-17 | 90
nein | Gästebuch kaufen ODER wünschen - über www.von-pappenheim-druck.de | 2023-07-17 | 90
nein | Termin beim Friseur und bei der Kosmetik reservieren | 2023-09-15 | 30
nein | Kirchenheft gestalten | 2023-09-15 | 30
nein | Trauringe abholen | 2023-09-15 | 30
nein | Hochzeitskleid nochmal anprobieren, ggf. ändern und dann abholen | 2023-09-15 | 30
nein | Tischordnung beginnen | 2023-10-05 | 10
nein | Brautschuhe einlaufen | 2023-10-05 | 10
nein | Aufgaben an die Helfer verteilen | 2023-10-05 | 10
nein | Ersten Friseur und Kosmetiktermin wahrnehmen | 2023-10-10 | 5
nein | Location über die endgültige Gästeanzahl informieren | 2023-10-10 | 5
nein | Tischkarten verteilen | 2023-10-14 | 1
nein | Blumenschmuck abholen | 2023-10-14 | 1
nein
nein | Zweiten Friseur- und Kosmetiktermin wahrnehmen | 2023-10-15 | 0
nein | Hochzeit | 2023-10-15 | 0
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
nein |  | 2023-10-15
Formulas:
ab wann erledigen? = C4-[Tage bis zur Hochzeit]